## .01.19
| СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Финансовый отдел | [5 empty] | решение
| Могилевского областного |  |  | Могилевского районного | [5 empty] | Могилевского районного
| исполнительного комитета |  |  | исполнительного комитета | [5 empty] | исполнительного комитета
| ______________________________ |  |  | ______________________________ | [5 empty] | от ___._________ .2019 г. №
| (фамилия, подпись) |  |  | (фамилия, подпись)
| _____ ________________ 20____г. |  |  | _____ ________________ 20____г.
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2019 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, м.кв. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей |  | Использовано средств на 01.01.2019, рублей | План финансирования 2019 года, рублей
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | Всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. | стоимость работ на 2019 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади * в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 | 610 | Перех. с 2018г. | март 2019 г. | 210769.47 | 185519.13 | 98945.76 | 86573.37 | 0 | 0 | 86573.37
2 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 | 601 | Перех. с 2018г. | март 2019 г. | 227309.81 | 197520.8 | 62450.81 | 135069.99 | 0 | 0 | 135069.99
3 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 712 | 712 | Перех. с 2018г. | июнь 2019 г. | 237368 | 192425.54 | 18967.35 | 173817.44 | 4607.86 | 0 | 169209.58
4 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 715 | 715 | март 2019 г. | июнь 2019 г. | 196619 | 150233.31 | 0 | 150233.31 | 0 | 0 | 150233.31
5 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 | 1717 | июль 2019 г. | сентябрь 2019 | 303943 | 273549 | 0 | 238980 | 0 | 238980 | 0
6 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 | 514 | апрель 2019 г. | июнь 2019 г. | 155844 | 124670 | 0 | 124630 | 0 | 124630 | 0
7 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1266 | 1266 | июнь 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 171237 | 136990 | 0 | 134640 | 0 | 134640 | 0
8 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Танковая в снп.Голынец Могилевского района | 933 | 933 | июль 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 329758 | 263806 | 0 | 262040 | 0 | 262040 | 0
9 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Весенняя в д.Большие Белевичи Могилевского района | 225 | 225 | июль 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 46570 | 37259 | 0 | 37258 | 0 | 37258 | 0
ИТОГО |  | 7293 | 7293 | х | х | 1879418.28 | 1561972.78 | 180363.92 | 1343242.11 | 4607.86 | 797548 | 541086.25
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 377 | х | Перех. с 2018г. | январь 2019 г. | 114179 | 86414.93 | 10589.43 | 78470.39 | 0 | 78470.39 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | х | х | х | 140749 | 96606.58 | 93571.26 | 3035.32 | 3035.32 | 0 | 0
ИТОГО |  | 377 | х | х | х | 254928 | 183021.51 | 104160.69 | 81505.71 | 3035.32 | 78470.39 | 0
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1 | Усиление лоджий жилого дома № 5 по ул.Центральная в аг.Кадино Могилевского района | 901 | х | май 2019 г. | июль 2019 г. | 87200 | 61040 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 61040
Х | Х | 901 | х | Х | Х | 87200 | 61040 | 0 | 61040 | 0 | 0 | 61040
Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | х | х | Перех. с 2018г. | февраль 2019 г. | х | х | 242.08 | 17000 | 0 | 0 | 17000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | х | х | январь 2019 г. | март 2019 г. | х | х | 329.92 | 10753.65 | 0 | 0 | 10753.65
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | х | х | январь 2019 г. | март 2019 г. | х | х | 289.84 | 10027.2 | 0 | 0 | 10027.2
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной в д.Амховая Могилевского района | х | х | февраль 2019 г. | май 2019 г. | х | х | 332.99 | 10131.49 | 0 | 0 | 10131.49
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | х | х | январь 2019 г. | март 2019 г. | х | х | 338.92 | 10092.93 | 0 | 0 | 10092.93
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Лесная, в аг.Восход Могилевского района | х | х | январь 2019 г. | март 2019 г. | х | х | 324.81 | 9550.5 | 0 | 0 | 9550.5
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Танковая, в снп Голынец Могилевского района | х | х | январь 2019 г. | март 2019 г. | х | х | 304.11 | 8174.23 | 0 | 0 | 8174.23
8 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района | х | х | февраль 2019 г. | май 2019 г. | х | х | 0 | 15565.75 | 0 | 0 | 15565.75
9 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | х | х | февраль 2019 г. | май 2019 г. | х | х | 0 | 8700 | 0 | 0 | 8700
10 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | х | х | февраль 2019 г. | май 2019 г. | х | х | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500
11 | Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | х | х | февраль 2019 г. | май 2019 г. | х | х | 0 | 8400 | 0 | 0 | 8400
12 | Капитальный ремонт жилого дома №66 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района | х | х | февраль 2019 г. | май 2019 г. | х | х | 0 | 8800 | 0 | 0 | 8800
13 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Весенней в д.Большие Белевичи Могилевского района | х | х | февраль 2019 г. | апрель 2019 г. | х | х | 0 | 7718.39 | 0 | 0 | 7718.39
14 | Усиление лоджий жилого дома № 5 по ул.Центральная в аг.Кадино Могилевского района | х | х | февраль 2019 г. | март 2019 г. | х | х | 0 | 6361.2 | 0 | 0 | 6361.2
15 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | х | х | март 2019 г. | июнь 2019 г. | х | х | 0 | 5900 | 0 | 0 | 5900
16 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | х | х | март 2019 г. | июнь 2019 г. | х | х | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0
17 | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | х | х | март 2019 г. | июнь 2019 г. | х | х | 0 | 9181.61 | 0 | 9181.61 | 0
18 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района | х | х | март 2019 г. | июнь 2019 г. | х | х | 0 | 6700 | 0 | 6700 | 0
ИТОГО |  | х | х | х | х | х | х | 2162.67 | 168656.95 | 0 | 23981.61 | 144675.34
Затраты заказчика
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
ВСЕГО финансирование 2019 года, в том числе: |  | х | х | х | х | 2221546.28 | 1806034.29 | 286687.28 | 1654444.77 | 7643.18 | 900000 | 746801.59
за счет средств бюджета |  | х | х | х | х | х | х | х | 900000 | 0 | 900000 | х
за счет поступлений от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений, из них: |  | х | х | х | х | х | х | х | 754444.77 | 7643.18 | х | 746801.59
поступления 2019 года |  | х | х | х | х | х | х | х | 421540.07 | 0 | х | 421540.07
остаток средств на 01.01.2019 г. |  | х | х | х | х | х | х | х | 332904.7 | 7643.18 | х | 325261.52
<*> К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.
| Директору МУКП "Жилкомхоз" | [8 empty] | В.С.Мелех

## Информация
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация
|  |  |  | начало | окончание
|  |  |  | месяц | месяц
|  |  |  | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 | 2,5 месяца | Перех. с 2018г. | март 2019 г. | 304.1297 | ремонт шатровой кровли с частичной заменой обрешетки покрытия на покрытие из оцинкованной стали, замена утеплителя, ремонт и очистка вентиляционных шахт, ремонт и устройство ограждения балконов, ремонт системы отопления по деф.акту,ремонт покрытия входной площадки, замена аварийных балконных плит, , ремонт отмостки, штукатурка фасада,организационного водостока, предусмотреть установку водоотводящих желобов от отмостки здания, устройство молнеезащиты по результатм расчета рисков, устройство контура заземления, ремонт ГВС и ХВС по деф.акту, замена внутренних сетей канализации. | МУКП "Жилкомхоз"
2 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 | 2,5 месяца | Перех. с 2018г. | март 2019 г. | 328.6536 | ремонт шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы, замена утеплителя, ремонт и очистка вентиляционных шахт, устройство ограждения балконов, ремонт системы отопления по деф.акту,ремонт покрытия входной площадки, замена аварийных балконных плит, ремонт отмостки, штукатурка фасада,организационного водостока, предусмотреть установку водоотводящих желобов от отмостки здания, устройство молнеезащиты по результатм расчета рисков, устройство контура заземления, ремонт ГВС и ХВС по деф.акту, замена внутренних сетей канализации. Установка поквартирных приборов учета тепла ( за счет средств собственников) | МУКП "Жилкомхоз"
3 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 712 | 2,5 месяца | Перех. с 2018г. | июнь 2019 г. | 270.2606 | ремонт шатровой кровли с частичной заменой обрешетки покрытия на покрытие из оцинкованной стали; ремонт и очистка вентиляционных шахт, устройство ограждения балконов,ремонт системы отопления и ХВС по деф.акту, замена аварийных балконных плит, ремонт кирпичных стен, ремонт отмостки, штукатурка фасада,организационного водостока, предусмотреть установку водоотводящих желобов от отмостки здания, устройство молнеезащиты по результатм расчета рисков, устройство контура заземления | МУКП "Жилкомхоз"
4 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 715 | 2,5 месяца | март 2019 г. | июнь 2019 г. | 210.1165 | при капитальном ремонте выполнить: замену покрытия кровли из асбестоцементных листов , на покрытие из металлопрофиля;ремонт вентиляционных и дымовых шахт; устройство организованного водостока; замена кровельного утеплителя; замена люка выхода на кровлю на металлический противопожарный,с установкой металлической лестницы выхода на кровлю; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт отмостки, без установки бортовых камней; замена покрытия козырьков входных групп; отделка фасада; ремонт с отделкой цоколя; огнезащита стропильной системы и обрешетки; замена светильников с установкой фотоаккустических датчиков в местах общего пользования по дефектному акту без разработки чертежей. При модернизации выполнить: устройство молниезащиты по результатам расчета рисков; устройство контура заземления. | МУКП "Жилкомхоз"
5 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 | 3 месяца | июль 2019 г. | сентябрь 2019 | 159.318 | ремонт кровли рулонной методом напыления вспененного пенополиуретана; замена покрытия методом напыления вспененного полиуретана на лоджиях верхних этажей, ремонт парапетных шахт, замена дверного блока выхода на кровлю противопожарный сертификационный, ремонт покрытия входных площадок, отделка фасада, ремонт с отделкой цоколя, ремонт отмостки, ремонт системы отопления по деф.акту, ремонт ограждения кровли, замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля, устройство жалюзивных решеток в цокольной части ( или оконные блоки ПВХ), зашивка экранов ограждений лоджий металлопрофилем, замена участка внутренних сетей ливневой канализации, замена участка внутренних сетей канализации в подвальной части здания, замена трубопроводов ГВС и ХВС по деф.акту, замена светильников в местах общего пользования по деф.актам без разработки чертежей, устройство молниезащиты по результатм расчета рисков, устройство системы уравнивания потенциалов. | По результатам проведения торгов
6 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 | 2 месяца | апрель 2019 г. | июнь 2019 г. | 242.5486 | При капитальном ремонте выполнить: ремонт рулонной кровли с доведением сопротивления теплопередачи до Rтр при капитальном ремонте; ремонт оголовков вентиляционных шахт с заменой плит покрытия; замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ-профиля; демонтаж лоджий с последующим восстановлением; ремонт козырьков входных групп с заменой рулонного покрытия; ремонт крылец; ремонт приямков; замену оконных блоков световых проемов в цоколе; замена отмостки; ремонт фасадов (стыков стеновых панелей) с последующей окраской; ремонт цоколя с последующей окраской; замена внутридомовой системы электроснабжения с заменой светильников в местах общего пользования на энергосберегающие по дефектному акту без разработки чертежей; замена внутридомовых магистральных систем отопления по дефектному акту без разработки чертежей; замена внутридомовой системы холодного и горячего водоснабжения по подвалу, магистрали и стояки до запорной арматуры в квартирах включительно; замена внутридомовой системы канализации по стоякам и подвалу; замена инженерного оборудования в тепловом узле.При модернизации выполнить: устройство молниезащиты по результатам расчета рисков; устройство системы уравнивания потенциалов. | МУКП "Жилкомхоз"
7 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1266 | 3 месяца | июнь 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 108.207 | При капитальном ремонте выполнить:ремонт рулонной кровли с доведением сопротивления теплопередачи до Rтр при капитальном ремонте; устройство организованного водостока; замена люка выхода на кровлю; ремонт оголовков вентиляционных шахт и надстроек выхода на кровлю; замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт козырьков входных групп с заменой покрытия; ремонт крылец; ремонт приямков; замену оконных блоков световых проемов в цоколе; замена отмостки; ремонт фасадов (стыков стеновых панелей) с последующей окраской; ремонт цоколя с последующей окраской; ремонт лоджий с заменой экранов ограждения; замена инженерного оборудования водомерного узла; замена внутридомовых систем электроснабжения с заменой светильников в местах общего пользования на энергосберегающие по дефектному акту без разработки чертежей; замена внутридомовых магистральных инженерных систем отопления по дефектному акту без разработки чертежей; замена внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, магистрали и стояки до запорной арматуры в квартирах включительно по дефектному акту без разработки чертежей по существующему следу; замена внутридомовых инженерных систем канализации по дефектному акту без разработки чертежей по существующему следу; замена инженерного оборудования в тепловом узле.При модернизации выполнить: устройство молниезащиты по результатам расчета рисков; устройство системы уравнивания потенциалов. | МУКП "Жилкомхоз"
8 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Танковая в снп.Голынец Могилевского района | 933 | 2 месяца | июль 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 282.7503 | При капитальном ремонте выполнить: ремонт стропильной системы с полной заменой кровельного покрытия и доведением сопротивления теплопередачи до Rтр при капитальном ремонте; ремонт вентиляционных шахт; наращивание канализационных стояков выше уровня кровли; усиление поврежденных балок чердачного перекрытия; замена люков выхода на кровлю на металлические; замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ-профиля; замена козырьков входных групп на козырьки из легких металлоконструкций; ремонт входных площадок (крылец); ремонт лоджий с заменой экранов ограждения; замена балконных плит с последующим устройством козырьков над балконами верхних этажей; замена тамбурных дверей в подъездах; ремонт цоколя с последующей окраской; ремонт фасада с последующей штукатуркой и окраской; замена отмостки; замена внутридомовых систем электроснабжения с заменой светильников в местах общего пользования на энергосберегающие по дефектному акту без разработки чертежей; замена внутридомовых магистральных инженерных систем отопления под полом 1–го этажа и на чердаке по дефектному акту без разработки чертежей; замена внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, магистрали и стояки до запорной арматуры в квартирах включительно, по дефектному акту без разработки чертежей по существующему следу; замена внутридомовых инженерных систем канализации под полом 1-го этажа и по стоякам по дефектному акту без разработки чертежей по существующему следу. При модернизации выполнить: устройство молниезащиты по результатам расчета рисков, устройство системы уравнивания потенциалов. | МУКП "Жилкомхоз"
9 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Весенняя в д.Большие Белевичи Могилевского района | 225 | 2 месяца | июль 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 165.5956 | При капитальном ремонте выполнить:ремонт рулонной кровли с доведением сопротивления теплопередачи до Rтр при капитальном ремонте; устройство организованного водостока; замена люка выхода на кровлю; ремонт оголовков вентиляционных шахт и надстроек выхода на кровлю; замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт козырьков входных групп с заменой покрытия; ремонт крылец; ремонт приямков; замену оконных блоков световых проемов в цоколе; замена отмостки; ремонт фасадов (стыков стеновых панелей) с последующей окраской; ремонт цоколя с последующей окраской; замена инженерного оборудования водомерного узла; замена внутридомовых систем электроснабжения с заменой светильников в местах общего пользования на энергосберегающие по дефектному акту без разработки чертежей; замена внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, магистрали и стояки до запорной арматуры в квартирах включительно; замена внутридомовых инженерных систем канализации.При модернизации выполнить: устройство молниезащиты по результатам расчета рисков; устройство системы уравнивания потенциалов. | МУКП "Жилкомхоз"
10 | Капитальный ремонт с элдементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | х | 1 месяц | #REF! | июнь 2019 г. |  | установка новой наружной пожарной металлической лестницы для доступа на кровлю; устройство металлического ограждения на кровле, в местах отсутствия парапета;устройство новых козырьков с покрытием из металлочерепицы по металлическому каркасу, над входами в подъезды | ЧСУП "Кристмас-плюс"
11 | Капитальный ремонт с элдементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | х | 1 месяц | #REF! | июнь 2019 г. |  | установка новой наружной пожарной металлической лестницы для доступа на кровлю; устройство металлического ограждения на кровле, в местах отсутствия парапета;устройство новых козырьков с покрытием из металлочерепицы по металлическому каркасу, над входами в подъезды; | ЧСУП "Кристмас-плюс"
Директор предприятия |  |  |  | В.С. Мелех

## Ввод площади
Планируемый ввод площади жилых домов после капитального ремонта по кварталам 2019 года.
|  |  | За 1 квартал | За 2 квартала | За 3 квартала | За год
|  | 100 | 10 | 40 | 70 | 100
|  |  | 729.3 | 2917.2 | 5105.1
1 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | 1717
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1266 |  | 0 |  | 1266
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  | 514 |  | 0
4 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 712 |  | 712
5 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 | 610
6 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 | 601
7 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Танковая в снп.Голынец Могилевского района | 933 |  |  | 933
8 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 715 |  | 715
9 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Весенняя в д.Большие Белевичи Могилевского района | 225 |  |  |  | 225
ИТОГО |  | 7293 | 1211 | 1941 | 2650 | 1491
|  |  |  | 3152 | 5802 | 7293
|  |  | 168.3 | 438
|  |  | 48.5742 | 438 | 0.1109

## Лист1
37058.39 | 37058.39
16565.75 |  | 16565.75 |  | 16565.75 | 16565.75 |  | 17000
8700 |  | 8700 |  | 8700 | 8700 |  | 10753.65
5500 | 0 | 5500 |  | 5500 | 5500 |  | 10027.2
8400 | 0 | 8400 |  | 8400 | 8400 |  | 10131.49
8800 |  | 8800 |  | 8800 | 8800 |  | 10092.93
2300 |  | 7718.39 |  | 2300 | 2300 |  | 9550.5
4360 |  | 4360 |  | 4360 | 4360 |  | 8174.23
5900 |  | 5900 |  | 5900 | 5900 |  | 16565.75
8100 | 8100 | 0 |  | 8100 | 8100 |  | 8700
14600 | 9181.61 |  |  | 14600 | 14600 |  | 5500
6700 | 6700 |  |  | 6700 | 6700 |  | 8400
126984.14 | 61040 | 65944.14 | 126984.14 | 89925.75 |  |  | 8800
| 61040 |  | 0 |  |  |  | 7718.39
| 0 | [5 empty] | 4360
5900
0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
0
| 0 | [5 empty] | 141674.14
8700