**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Реконструкция АБЗ ОАО «ДСТ №3, расположенного по адресу: Могилевский район, Гомельское шоссе, 3-й км»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 06.05.2024 по 15.05.2024 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | с 05.06.2024 по 11.06.2024 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 15.05.2024 по 11.06.2024 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | с 10.06.2024 по 11.06.2024 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусьзатрагиваемых сторон\* | с 12.06.2024 по 11.07.2024не требуется\* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 12.07.2024 по 22.07.2024 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 23.07.2024 по 22.08.2024 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 23.08.2024 по 31.08.2024 |

*\* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** ОАО «Дорожно-строительный трест № 3»

**Юридический адрес:** 212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 23

**Телефоны/факс:** + 375 222 744300

**E-mail**: dst3@dst-3.by

Проектом предусматривается выделение 2-х очередей строительства:

 1 очередь включает в себя:

 - реконструкцию асфальтосмесительной установки «Тельтома» Т100

для выпуска бетонных смесей;

 - реконструкция асфальтосмесительной установки «Lintec CSD3000-6» (перевод топлива с природного газа на жидкое топливо).

 2 очередь включает:

 - устройство ливневой канализации.

Ранее указанные установки функционировали на площадке № 3 ОАО «ДСТ № 3», затем ввиду производственной необходимости временно были перемещены на другую площадку организации.

Проектируемый объект располагается на земельном участке, расположенном за границами участка № 4 СЭЗ «Могилев» с восточной стороны (по другую сторону Гомельского шоссе). Земельный участок ОАО «ДСТ № 3» площадью 4,9981 га зарегистрирован РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» с кадастровым номером 724480400001000031 и расположен по адресу: Республика Беларусь, Могилевская обл., Могилевский р-н, Гомельское шоссе, 3‑й км.

В качестве альтернативных вариантов рассматривался «нулевой вариант». Однако отказ от реализации проектных решений по объекту приведет к упущению выгоды, в том числе для роста производственного потенциала региона.