Утверждена

решением Межведомственного

совета протокол №11

от 28 февраля 2024г.

План мероприятий

по реализации проекта «Дашковка – здоровый агрогородок» 
на базе аг. Дашковка Могилевского района

на 2024-2030 годы

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сохранение здоровья населения на популяционном уровне в Республике  Беларусь обеспечивается совокупностью политических, социальных, экономических, медицинских, информационных и воспитательных межсекторальных действий общества. При этом важными и социально значимыми являются  медико-профилактические мероприятия, которые в стране обеспечены достаточно эффективным законодательным регулированием.  Это предполагает возрастание значимости первичной профилактики, как системы мер, направленных на устранение причин и условий, вызывающих  распространение болезней, создание здоровьесберегающей среды жизнедеятельности и формирование у населения здорового образа жизни.

ГЛАВА 2

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

1.Цель плана – улучшение состояния здоровья и демографической ситуации населения аг.Дашковка Могилевского района.

2.Основные задачи:

- Популяризация здорового образа жизни среди населения, формирование мотивации у населения на отказ от табакокурения, злоупотребления алкоголем, нерационального питания и др. факторов риска неинфекционных заболеваний;

- Популяризация активных форм досуга;

- Благоустройство и создание необходимых условий для сохранения и поддержания здоровья всех слоев населения в аг.Дашковка;

- Вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни населения всех организаций, общественных объединений и органов власти.

ГЛАВА 3

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬ

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проводить заседания Совета в соответствии с утвержденным планом с освещением хода реализации проекта «Дашковка – здоровый агрогородок» | Ноябрь 2026г. | Председатель Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Могилевском районном исполнительном комитете |
|  | Освещать ход выполнения плана мероприятий по реализации проекта «Дашковка – здоровый агрогородок» в районных средствах массовой информации. Поддерживать в актуальном состоянии информацию на сайте райисполкома | Постоянно | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» |
|  | Проведение анкетирования среди жителей аг.Дашковка с целью выявления отношения населения к своему здоровью и распространенности поведенческих факторов риска: табакокурения, алкоголизма, низкой физической активности | ежегодно. | УЗ «МЗЦГЭ», Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
|  | Проводить ежегодный профилактический осмотр населения аг.Дашковка с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов | ежегодно | УЗ «Могилевская поликлиника №11»; |
|  | Проводить оценку медико-демографических показателей состояния здоровья населения аг.Дашковка. | ежегодно. | УЗ «Могилевская поликлиника №11» |
|  | Оборудовать на территории арогоролка спортивную площадку с целью доступности населения для занятий физическими упражнениями и спортом | До 2029г. | Дашковский сельский совет, сектор спорта и туризма райисполкома |
|  | Сотрудничество с общественными объединениями и религиозными конфессиями г. Могилева и Могилевского района по вопросам пропаганды здорового образа жизни и безопасного поведения (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы) | Постоянно | Отдел по образованию, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома; общественные организации; |
|  | Разработка плана благоустройства и озеленения территорий общего пользования, Благоустройство озелененных территорий общего пользования. Оборудование зон кратковременного отдыха в парках, рекреационно-оздоровительных лесах | 2024-2030г.г. | Отдел ЖКХ райисполкома; Дашковский сельсовет |
|  | Провести акцию «Могилевский район – территория здоровья» в аг.Дашковка | Май 2024г. | Отдел по образованию, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома; УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Могилевская поликлиника №11» |
|  | Проведение районных акций, посвященных Единым Дням здоровья по профилактике неинфекционных заболеваний | Постоянно | - отдел по образованию, - сектор спорта и туризма, - управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского районного исполнительного комитета; УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Могилевская поликлиника №11» |
|  | Расширение комплексного оказания нетрудоспособным гражданам услуг в новой форме «Санаторий на дому» (организация диетического питания, массаж, физиотерапевтические и релаксационные процедуры, фиточаи и т.д.) | Постоянно | Учреждение «Могилевский районный ЦСОН» |
|  | Реализация новой формы работы с пожилыми гражданами «Гарденотерапия» (выращивание, сбор и хранение лекарственных растений) | Постоянно | Учреждение «Могилевский районный ЦСОН» |
|  | Реализация новой формы работы с пожилыми гражданами «ЗОЖ – путь к долголетию» | Постоянно | Учреждение «Могилевский районный ЦСОН» |
|  | Создать безбарьерную среду для инвалидов (пандусы, широкие двери, низкие ручки, отсутствие высоких порогов) в аг.Дашковка | до 2029г. | Управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского районного исполнительного комитета |
|  | Организация кабинета «Школа активного долголетия в Дашковской участковой больнице по вопросам сохранения здоровья и продления профессионального долголетия. | 2029г. | УЗ «Могилевская поликлиника №11» |
|  | Проведение мероприятий: «Всемирный день охраны труда» «Всемирный день без автомобиля» | 2023-2024гг.. | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
|  | Обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | в соответствии с календарным планом | Сектор спорта и туризма райисполкома, учреждения физической культуры и спорта |
|  | Собственникам социально-значимых объектов установить велопарковки вблизи зданий и сооружений. | до 01.12.2029 | Собственники зданий и сооружений |
|  | Реализация проекта «Школа-территория здоровья» по профилактике неинфекционных заболеваний в ГУО «Дашковская средняя школа» | Постоянно | ГУО «Дашковская средняя школа», Отдел по образованию, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома; УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Могилевская поликлиника №11» |
|  | Проведение районных олимпиад по здоровому образу жизни | Постоянно | ГУО «Дашковская средняя школа», Отдел по образованию, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома; УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Могилевская поликлиника №11» |
|  | Проведение в ГУО «Дашковская средняя школа» физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, иных мероприятий для популяризации физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни, | .2024-2030г.г. | ГУО «Дашковская средняя школа» Отдел по образованию, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома; УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; УЗ «Могилевская поликлиника №11» |

Соисполнители Плана мероприятий по реализации проекта «Дашковка – здоровый агрогородок» на 2024-2030 годы предоставляют в отдел информационного обеспечения и здорового образа жизни УЗ  «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информацию о выполнении пунктов плана до 20 июня и 20 декабря ежегодно по электронной почте: Mogilev-Zdorov@yandex.by. УЗ  «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в срок до 25  июня и 25 декабря ежегодно представляет в Могилевский районный исполнительный комитет аналитическую информацию о ходе реализации Плана мероприятий по реализации  проекта «Семукачи – здоровый агрогородок».

ГЛАВА 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансирование мероприятий Комплексного плана действий по реализации на территории Могилевского района в 2023г. осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на мероприятия Могилевского районного исполнительного комитета, средств соисполнителей плана, предприятий и

организаций района, спонсорской помощи.

Секретарь межведомственного совета                                                                                          А.А. Ильинич