Приложение 1

Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности «Возведение очистных сооружений на производственной территории ООО «Новус Индустри», Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 16»

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду Подготовка программы проведения ОВОС; 12.02.2025 г.– 14.02.2025 г.. Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности; 05.03.2025 г.– 04.04.2025 г. (в течение месяца после утверждения программы ОВОС). Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности*; не требуется*. Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*; не требуется*. Подготовка отчета об ОВОС; 12.02.2025 г.– 04.04.2025 г.. Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*; не требуется*. Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон*; 09.04.2025 г.– 08.05.2025 г. (не менее 30 календарных дней) не требуется*. Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*; не требуется*. Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС; май 2025 г. (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения). Доработка отчета об ОВОС по замечаниям; май 2025 г.. Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу; май-июнь 2025 г.. Принятие решения в отношении планируемой деятельности; июнь-июль 2025 г. в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы). *заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие. Сведения о планируемой деятельности. Заказчик планируемой деятельности: ООО «Новус Индустри» Юридический адрес: 213105, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 16 Почтовый адрес: 212035, Республика Беларусь, г. Могилев, пр. Шмидта, 55 Электронный адрес: novus@novusbel.by Тел.: +375 222 495 100 Факс: +375 222 495 159 Возведение очистных сооружений предусматривается на территории предприятия ООО «Новус Индустри» расположенного по адресу: Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 16, а также на дополнительно отводимом земельном участке. В рамках реализации планируемой деятельности предусматривается возведение очистных сооружений для очистки ливневых сточных вод (комбинированный пескобензомаслоотделитель), производительностью 200 л/с. Комбинированный пескобензомаслоотделитель предназначен для очистки сточных вод от песка, нефтепродуктов и масел. Выпуск очищенной воды предусматривается путем инфильтрации в грунт. Режим работы: круглогодичный, круглосуточный 365 дней в году в три смены. В качестве альтернативных вариантов были рассмотрены. Вариант 1. Возведение очистных сооружений у южной границы территории предприятия на существующем земельном участке. Предполагается: возведение очистных сооружений и системы инфильтрации в грунт с требуемыми инженерными сетями на существующем земельном участке предприятия. Вариант 2. Возведение очистных сооружений у восточной границы территории предприятия на дополнительно отводимом земельном участке. Предполагается: возведение очистных сооружений и системы инфильтрации в грунт с требуемыми инженерными сетями на дополнительно отводимом земельном участке. Вариант 3. Нулевой вариант – отказ от строительства. Предполагается: отведение сточных вод по существующей схеме. На основании сравнительного анализа площадок, получены результаты: - грунты площадки по Варианту 2 предпочтительнее для размещения системы инфильтрации в сравнении с Вариантом 1; - площадка по Варианту 2 находится вблизи существующей системы канализации, что сократит затраты на устройство инженерных сетей. Приоритетным вариантом среди рассматриваемых альтернатив является Вариант 2: Возведение очистных сооружений у восточной границы территории предприятия на дополнительно отводимом земельном участке. Проектные решения в соответствии с выбранным вариантом технически реализуемы при проведении соответствующих мероприятий.