Приложение 1

|  |
| --- |
| **Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности**  **«Возведение очистных сооружений на производственной территории**  **ООО «Новус Индустри», Могилевская область,**  **Могилевский район, Вейнянский с/с, 16»** |
| http://grodno.gov.by/sm.aspx?guid=235773**План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду**   |  |  | | --- | --- | | Подготовка программы проведения ОВОС | 12.02.2025 г.– 14.02.2025 г. | | Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | 05.03.2025 г.– 04.04.2025 г.  (в течение месяца после утверждения программы ОВОС) | | Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности\* | не требуется\* | | Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* | | Подготовка отчета об ОВОС | 12.02.2025 г.– 04.04.2025 г. | | Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* | | Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь  Затрагиваемых сторон\* | 09.04.2025 г.– 08.05.2025 г.  (не менее 30 календарных дней)  не требуется\* | | Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* | | Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | май 2025 г.  (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) | | Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | май 2025 г. | | Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | май-июнь 2025 г. | | Принятие решения в отношении планируемой деятельности | июнь-июль 2025 г.  в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |   *\*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.*  **Сведения о планируемой деятельности.**  **Заказчик планируемой деятельности:** *ООО «Новус Индустри»*  **Юридический адрес:** *213105, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 16*  **Почтовый адрес:** *212035, Республика Беларусь, г. Могилев, пр. Шмидта, 55*  **Электронный адрес:** *novus@novusbel.by*  **Тел.:** *+375 222 495 100*  **Факс:** *+375 222 495 159*  Возведение очистных сооружений предусматривается на территории предприятия ООО «Новус Индустри» расположенного по адресу: Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский с/с, 16, а также на дополнительно отводимом земельном участке.  В рамках реализации планируемой деятельности предусматривается возведение очистных сооружений для очистки ливневых сточных вод (комбинированный пескобензомаслоотделитель), производительностью 200 л/с.  Комбинированный пескобензомаслоотделитель предназначен для очистки сточных вод от песка, нефтепродуктов и масел.  Выпуск очищенной воды предусматривается путем инфильтрации в грунт.  Режим работы: круглогодичный, круглосуточный 365 дней в году в три смены.  В качестве альтернативных вариантов были рассмотрены.  **Вариант 1. Возведение очистных сооружений у южной границы территории предприятия на существующем земельном участке.**  **Предполагается:** возведение очистных сооружений и системы инфильтрации в грунт с требуемыми инженерными сетями на существующем земельном участке предприятия.  **Вариант 2. Возведение очистных сооружений у восточной границы территории предприятия на дополнительно отводимом земельном участке.**  **Предполагается:** возведение очистных сооружений и системы инфильтрации в грунт с требуемыми инженерными сетями на дополнительно отводимом земельном участке.  **Вариант 3. Нулевой вариант – отказ от строительства.**  Предполагается: отведение сточных вод по существующей схеме.    На основании сравнительного анализа площадок, получены результаты:  - грунты площадки по Варианту 2 предпочтительнее для размещения системы инфильтрации в сравнении с Вариантом 1;  - площадка по Варианту 2 находится вблизи существующей системы канализации, что сократит затраты на устройство инженерных сетей.  Приоритетным вариантом среди рассматриваемых альтернатив является **Вариант 2: Возведение очистных сооружений у восточной границы территории предприятия на дополнительно отводимом земельном участке.** Проектные решения в соответствии с выбранным вариантом технически реализуемы при проведении соответствующих мероприятий. |