## Новый
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя | [5 empty] | Председатель
Могилевского райисполкома | [5 empty] | Могилевского райисполкома
_______________И.В.Курашова | [5 empty] | _______________О.И.Чикида
План комплексного благоустройства Могилевского района на 2025 год
Адрес | Детская игровая площадка | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  | Ремонт пешеходных связей | Ремонт кровель | Ремонт стыков
аг.Кадиноул.Центральная,д.3 | март-апрель
аг.Вейно, ул.Весенняя, д.3 | апрель-май
аг. Сухари, ул.Комсомольская 5, | март-апрель
аг.Буйничи ул.Орловского 32А | [5 empty] | март
аг. Буйничи ул. Легендарная 7а | [5 empty] | апрель
аг.Вейно ул.Школьная д.3 | [5 empty] | апрель
аг.Дашковка, ул.Молодежная 18 | [5 empty] | май
аг.Дашковка пер.Юбилейный д.1 | [5 empty] | май
аг.Дашковка ул.Парковая д.18 | [5 empty] | май
аг.Дашковка, ул.Набережная д.2 | [5 empty] | июнь
д.Черемушки, ул.Садовая 7 | [5 empty] | июнь
аг.Романовичи ул.Фабричная д.22 | [5 empty] | июнь
п.Голынец, ул.Танковая 139 | [5 empty] | август | сентябрь
аг.Махово, ул.Центральная 31 | [5 empty] | июль
аг.Махово, ул.Центральная 24 | [5 empty] | июль
д.Н.Пашково ул.Хроменкова д.17 | [5 empty] | август
аг.Вендорож ул.Лесная д.1 | [5 empty] | сентябрь
д.Репище ул.Лесная д.2 | [5 empty] | сентябрь
аг.Бкуйничи, ул.Легендарная 1 |  | июнь-июль
аг.Буйничи, ул.Легкндарная 3 |  | июнь-июль
аг.Буйничи ул.Легендарная д.11 |  | июнь-июль |  |  |  |  | март
аг.Буйничи ул.Легендарная д.13 |  | июнь-июль |  |  | март | март | март
аг.Буйничи ул.Легендарная д.15 |  | июнь-июль |  |  | март |  | февраль
аг.Буйничи, ул.Легендарная 5 | [6 empty] | март
аг.Буйничи ул.Легендарная д.8 | [6 empty] | март
аг.Буйничи ул.Легендарная д.14 | [6 empty] | март
аг.Буйничи ул.Легендарная д.16 | [6 empty] | февраль
аг.Буйничи ул.Орловского 40 | [6 empty] | март
аг.Восход ул.Лесная д.1 | [6 empty] | апрель
аг.Восход ул.Лесная д.11 | [6 empty] | апрель
аг.Восход ул.Лесная д.12 | [6 empty] | апрель
аг.Восход ул.Центральная 8 | [6 empty] | апрель
аг.Дашковка, ул.Молодежная 10 | [6 empty] | май
аг.Дашковка, ул.Молодежная 21 | [6 empty] | май
аг.Дашковка, ул.Садовая 10 | [6 empty] | май
аг.Дашковка, ул.Садовая 6 | [6 empty] | май
аг.Дашковка, ул.Садовая 8 | [6 empty] | май
аг.Дашковка, ул.Садовая 4 | [6 empty] | май
аг.Дашковка ул.Парковая д.6 | [6 empty] | май
аг.Межисетки, ул. Школьная 1А | [6 empty] | июнь
аг.Межисетки, ул.Школьная 1 |  | май | × | × | май
аг.Межисетки, ул.Школьная 2 |  | май | × | × | май
аг.Межисетки ул.Школьная 3 |  | май | × | × | май
аг.Межисетки, ул.Школьная 6 |  | май | × | × | май
аг.Межисетки, ул. Школьная 7 |  | май | × | × | май |  | июнь
аг.Межисетки, ул. Школьная 8 |  | май | × | × | май |  | июнь
аг.Межисетки, ул. Школьная 9 |  | май | × | × | май |  | июнь
аг.Межисетки, ул. Школьная 4 | [6 empty] | июнь
аг.Межисетки, ул. Школьная 5 | [6 empty] | июнь
аг.Межисетки, ул. Фабричная 10 |  | май | × | × | май |  | июнь
аг.Межисетки, ул. Фабричная 11 |  | май | × | × | май |  | июнь
аг.Межисетки, ул.Фабричная 12 |  | май | × | × | май
д.Подгорье ул.Центральная д.4а | [6 empty] | июль
д.Подгорье ул.Центральная д.29а | [6 empty] | июль
д.Боровка ул.Полевая д.1 | [6 empty] | июль
д.Лыково ул.Советская д.67 | [6 empty] | июль
д.Махово ул.Центральная 29 | [6 empty] | август
д.Махово ул.Центральная 31 | [6 empty] | август
д.Махово ул.Центральная 33 | [6 empty] | август
д.Н.Пашково ул.Хроменкова д.18 | [6 empty] | сентябрь