**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета** [**об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту**](https://mogilev.gov.by/obshchestvennye-obsuzhdeniya/51174-oo-cl-10kv1110-lupolovo)**:**

**«****Площадка для производства технического грунта на территории СЭЗ «Могилев»**

**План-график работ по проведению ОВОС.**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 17.02.2025 по 20.02.2025 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 23.04.2025 по 06.05.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 21.02.2025 по 02.05.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  Республики Беларусь  затрагиваемых сторон\* | с 07.05.2025 по 05.06.2025  Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 01.06.2025 по 05.06.2025  (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 06.06.2025 по 10.06.2025  (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 23.06.2025 по 02.07.2025 |
| бПринятие решения в отношении планируемой деятельности | с 01.08.2025 по 29.09.2025 |

\* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

***Заказчик планируемой деятельности:***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | *ЧТУП «Регионагрогарант»* |
| Адрес | *212015, г.Могилев, ул.Заслонова, 2Б* |
| Телефон | *(02222) 60 27 25* |
| Факс | *(02222) 60 27 25* |
| Е-mail | [sm987*@mail.*](mailto:sm987@mail.)*ru* |
| Контактное лицо | *Каравацкая Лина Владимировна* |
| должность | *Заместитель директора по развитию* |
| телефон | *8-0222-60-27-25* |
| Е-mail | *sm987@mail.ru* |

***Разработчик ОВОС:***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | *Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоВодПроект»* |
| Адрес | *212022 г.Могилёв, ул.Космонавтов, 19, каб.200* |
| Телефон | *80222779493* |
| Факс | *80222779493* |
| Е-mail | *ecovp@mail.ru* |
| Контактное лицо | *Гузова Мария Викторовна* |
| должность | *Ведущий инженер по охране окружающей среды* |
| телефон | *+375222779493* |
| Е-mail | *ecovp@mail.ru* |

**Сведения о планируемой деятельности**

Проектом предусматривается строительство комплекса сооружений для производства продукции (вторичного сырья) путём переработки и использования различных видов отходов.

В комплекс входят площадка для установки автомобильных весов, ванна для дезинфекции колес выезжающего автотранспорта, железобетонные ванны для мембранного компостирования, навес для обслуживания техники, административно-бытовой блок, противопожарные резервуары, система отвода и очистки поверхностного стока, беседка для курения и отдыха персонала, биотуалет, железобетонные площадки складирования, переработки отходов и изготовления сырья.

Исходные отходы доставляются на площадки автомобильным транспортом и складируются на площадках, хранятся навалом высота насыпи не более 6,0м. Переработка отходов предусмотрена на этих же площадках с применением передвижных механизмов (дробилок, сортировок и д.р.). Переработанные отходы складируются на площадках погрузчиками, хранятся навалом с высотой насыпи не более 6,0м.

Проектом предусматривается производство:

- органической добавки;

- органо-минеральной добавки;

- щебня вторичного;

- щепы топливной;

-древесного сырья;

-биогенного грунта.

**Рассматриваемые альтернативные варианты**

*1 вариант:* Возведение площадки для производства технического грунта на территории СЭЗ «Могилев

*2 вариант:* Возведение площадки для производства технического грунта на иной площадке.

*3 вариант:* отказ от реализации. Отказ от строительства площадки для приема, хранения, использования отходов и хранения готовой продукции.