**ЗАЯВКА**

**на финансирование гуманитарного проекта учреждения**

**«Могилевский районный центр социального обслуживания населения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Наименование проекта** | Чистый двор |
| 2. | **Наименование организации** | Учреждение «Могилевский районный центр социального обслуживания населения» (далее – Центр) |
| 3. | **Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты** | Адрес: Республика Беларусь,  г. Могилев, ул. Заводская, 23А  телефон: +375 222 70 75 48  +375 222 60 37 13  E-mail: centr@14mograi.by |
| 4. | **Информация об организации** | Центр является государственным учреждением социального обслуживания, деятельность которого направлена на организацию социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в формах полустационарного, нестационарного, срочного социального обслуживания, социального обслуживания на дому и в замещающей семье, а также содействие активизации собственных усилий граждан по предупреждению, преодолению трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней, осуществление функций по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными.  Целью деятельности Центра является осуществление на территории района организационной, методической и практической деятельности по социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же функций по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны недееспособными или ограниченно дееспособными.  Центр создан в соответствии с решением Могилевского районного исполнительного комитета от 24 августа 2004 г. № 8-61, зарегистрирован решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 октября 2004 г. № 25-6 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 790252220. |
| 5. | **Руководитель организации** | Пузыревская Татьяна Николаевна – директор центра  Телефон: +375-222-70-75-48 |
| 6. | **Менеджер проекта** | Столярова Татьяна Николаевна, заведующий отделением социальной помощи на дому  +375 222 60 37 13 |
| 7. | **Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников** | В рамках гуманитарного сотрудничества между обществом «Помощь детям, пострадавшим от Чернобыля» г. Эрфштадт/Германия и учреждением «Могилевский районный центр социального обслуживания» с 2012 г. по 2015 г реализован проект «Рука помощи» по оказанию поименной гуманитарной помощи нуждающимся пожилым гражданам, инвалидам и многодетным семьям.  При финансовой поддержке Посольства ФРГ в 2021 г. реализован проект «Школа природного земледелия».  В 2022 г. реализован проект «Укрепление  материальной базы отделения социальной помощи на дому и отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов учреждения «Могилевский районный центр социального обслуживания населения». |
| 8. | **Требуемая сумма** | Общий объем финансирования (в долларах США) 3 000$ |
| 9. | **Со финансирование** | 500$ |
| 10. | **Срок проекта** | 5 лет |
| 11. | **Цель проекта** | Улучшение качества жизни одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы, проживающих на территории Могилевского района, путём оказания услуг по благоустройству придомовой территории (косьба травы, ремонт забора, распиловка и колка дров, устранение непригодных кустарников и деревьев и др.) |
| 12. | **Задачи проекта** | 1. Выявление и учёт одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы, нуждающихся в оказании услуг по благоустройству придомовой территории.  2. Проведение информационно-разъяснительной работы с жителями Могилевского района о порядке и условиях предоставления данного вида услуг.  3. Обеспечение доступности и качества социальных услуг, удовлетворение потребностей, а так же создание условий для максимально длительного проживания одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы в привычных домашних условиях.  4. Расширение перечня услуг, оказываемых Цетром |
| 13. | **Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами** | * 1. Выявление одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы нуждающихся в оказании услуг по благоустройству придомовой территории путёмпроведения обследований материально-бытового положения. * 2. Закупка необходимой техники и садового инвентаря: бензопила, газонокосилка, дровокол, шлифовальная машина, шуроповерт, сучкорез, садовые ножницы, секаторы, тачка садовая, молотки, гвозди, грабли, лопата, вилы, ведра и др. * 3. Формирование команды: привлечение волонтёров и профессионалов (мужчин и женщин всех возрастов), готовых участвовать в данных видах работ.   4. Обеспечение безопасности: проведение инструктажей по охране труда, с целью минимизации риска получения травм при проведении работ по благоустройству придомовой территории.  5. Информирование населения через СМИ о расширении перечня услуг, оказываемых Центром, а так же о реализации и результатах проекта. |
| 14 | **Обоснование проекта** | На территории Могилевского района проживает около 1000 одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и передвижению. Из них 90% проживают в частных домах. При проведении обследований материально-бытового положения данной категории, специалистами изучен спрос, потребности и их насущные проблемы.  По результатом обследования выяснилось, что услуги по благоустройству придомовой территории, таких как косьба травы, ремонт забора, распиловка и колка дров, устранение непригодных кустарников и деревьев и др. очень востребованы. В силу преклонного возраста и состояния здоровья, одинокие граждане не в силах самостоятельно справиться с такой трудоёмкой и физически тяжёлой работой и остро нуждаются в предоставлении данных услуг.  Услуги по благоустройству придомовой территории будут предоставляться по социально-низким тарифам. |
| 15 | **Деятельность после окончания проекта** | Реализация данного проекта позволит:  - улучшить качество жизни одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы, а так же создать комфортные условия для максимально длительного проживания в привычных домашних условиях и поддержать их социальный, психологический и физический статус;  - выполнить трудноразрешимые задачи одиноких нетрудоспособных граждан;  - расширить перечень социальных услуг, предоставляемых Центром. |
| 16 | **Бюджет проекта** | 3500$ |

***Будем рады сотрудничеству!***