## Лист1
План комплексного благоустройства на 2026 год
Адрес | Устройство детских игровых площадок |  |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
| Объем работ, шт. | Сумма, руб. | Срок выпол-нения (месяц) | Объем работ, кв.м. | Сумма, руб. | Срок выпол-нения (месяц) | Объем работ, кв.м. | Сумма, руб. | Срок выпол-нения (месяц) | Объем работ, кв.м. | Сумма, руб. | Срок выпол-нения (месяц) | Объем работ, м.п. | Сумма, руб. | Срок выпол-нения (месяц)
д.Амховая-1, ул.Молодежная, д.3 | [9 empty] | 100 |  | июнь
аг.Буйничи, ул.Легендарная, д.7А | [9 empty] | 180 |  | май
аг.Буйничи, ул.Легендарная, д.16 | [12 empty] | 180 |  | май
дер.Боровка, ул.Полевая, д.1 | 1 |  | июль | 1400 |  | июнь |  |  |  | 110 |  | июнь
дер.Боровка, ул.Полевая, д.2 | [6 empty] | ремонт в 2025 году
дер.Боровка, ул.Полевая, д.3
дер.Боровка, ул.Полевая, д.4
дер.Боровка, ул.Полевая, д.5 | [6 empty] | капитальный ремонт в 2025 году
дер.Боровка, ул.Полевая, д.6
аг. Восход, ул.Центральная,19 |  |  |  | 360 |  | июль | 75 |  | июль
аг. Восход, ул.Центральная,20
аг. Восход, ул.Центральная,21
аг. Восход, ул.Центральная,22
аг. Восход, ул.Центральная,23
аг. Восход, ул.Центральная, д. 17 | [6 empty] | 30 |  | июль | 100 |  | май
аг. Восход, ул.Центральная,д.8 | [12 empty] | 80 |  | июнь
аг. Восход, ул.Лесная, д. 12 |  |  |  | 300 |  | июль | 80 |  | июль |  |  |  | 180 |  | июнь
аг. Восход, ул.Лесная,д.11 | [12 empty] | 130 |  | июнь
аг. Восход, ул.Лесная,д.2 | [12 empty] | 80 |  | июнь
аг. Восход, ул.Лесная,д.9 | [12 empty] | 180 |  | июнь
п.Голынец, ул.Танковая,д.139 | [9 empty] | 130 |  | май
аг.Кадино, ул.Центральная,д.2 | [9 empty] | 110 |  | июнь
аг.Кадино, ул.Центральная,д.3 | [9 empty] | 200 |  | июнь
аг.Кадино, ул.Центральная, д.5 | [12 empty] | 75 |  | июль
аг.Кадино, ул.Центральная, д.10 | [12 empty] | 85 |  | июль
аг.Кадино, ул.Центральная,д.13 | [9 empty] | 110 |  | июнь
аг.Кадино, ул.Центральная,д.16 | [9 empty] | 110 |  | июнь
аг.Кадино, ул.Советская, д.22А | [9 empty] | 110 |  | июнь
аг.Мосток, пер.Молодежный, д.2 | 1 |  | август | [6 empty] | капитальный ремонт в 2024 году
аг.Межисетки, ул.Школьная, д.2А | 1 |  | май | ремонт в 2025 году
аг.Межисетки, ул.Школьная, д.1А |  |  |  | ремонт в 2025 году | [8 empty] | 180 |  | август
аг.Полыковичи, ул.Сергеева, д.2А |  |  |  | 250 |  | июнь | 186 |  | июнь
аг.Полыковичи, ул.Сергеева, д.2Б
д.Подгорье, ул.Центральная, д.6А | [12 empty] | 100 |  | август
аг. Романовичи, ул.Фабричная, д.11 |  |  |  | 350 |  | июль
аг. Романовичи, ул.Фабричная, д.25 |  |  |  | 360 |  | июль
аг. Романовичи, ул.Фабричная, д.26 |  |  |  | 360 |  | июль
аг.Речки, ул.Новоселов, д.34 | [9 empty] | 110 |  | май
ИТОГО: | 3 | 0 |  | 3380 | 0 |  | 371 | 0 |  | 1370 |  |  | 1270