## Лист1
План текущего ремонта жилищного фонда (дополнительные средства) на 2026 год
Адрес | Ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления |  |  | Ремонт общежитий |  |  | Установка, ремонт, замена отдельных частей и элементов САР
| Объем работ, м.п. | Сумма, руб. | Срок выполне-ния (месяц) | Объем работ, кв.м. | Сумма, руб. | Срок выполне-ния (месяц) | Объем работ, ед. | Сумма, руб. | Срок выполне-ния (месяц)
дер.Боровка, ул.Полевая, д.1 | 24 |  | июнь
дер.Боровка, ул.Полевая, д.2 | 24 |  | июнь
дер.Боровка, ул.Полевая, д.3 | 24 |  | июнь
дер.Боровка, ул.Полевая, д.4 | 24 |  | июнь
аг.Буйничи, ул.Легендарная, д.11 | 25 |  | март
аг.Буйничи, ул.Легендарная, д.15 | 25 |  | март
аг.Буйничи, ул.Орловского, д.32 | 35 |  | март
аг. Восход, ул.Центральная, д. 12 | 20 |  | март
аг. Восход, ул.Центральная, д. 14 | 20 |  | март
аг. Восход, ул.Лесная, д. 7 |  |  |  | 195 |  | ноябрь
аг.Вейно, ул.Школьная,д.2 |  |  |  | 600 |  | ноябрь
п.Голынец, ул.Танковая,д.116 | 58 |  | июнь
п.Голынец, ул.Танковая,д.139 | 50 |  | июнь
аг.Дашковка, ул.Молодежная, д.18 | 20 |  | июль
аг.Дашковка, ул.Молодежная, д.10 | 24 |  | июль
аг.Межисетки, ул.Школьная, д.8 | 20 |  | сентябрь
аг.Межисетки, ул.Школьная, д.7 | 20 |  | сентябрь
аг.Межисетки, ул.Школьная, д.5 | 20 |  | сентябрь
аг.Межисетки, ул.Школьная, д.1А | 80 |  | сентябрь
аг.Межисетки, ул.Школьная, д.1 | 20 |  | сентябрь
аг.Межисетки, ул.Фабричная, д.10 | 20 |  | сентябрь
аг.Кадино, ул.Центральная,д.1 | 15 |  | август
аг.Кадино, ул.Центральная,д.7 | 15 |  | август
аг.Полыковичи, ул.Полыковичское шоссе,д.1А | 20 |  | август
аг. Романовичи, ул. Фабричная, д. 26 | 25 |  | август
аг.Речки, ул.Новоселов,д.38 | 30 |  | август
аг.Речки, ул.Новоселов,д.36 | 30 |  | август
аг.Речки, ул.Новоселов,д.32 | 30 |  | август
д.Салтановка, ул.Интернатная,д.2 | 30 |  | август
аг.Сухари, ул.Молодежная,д.3 | 24 |  | май
аг.Сухари, ул.Молодежная,д.4 | 24 |  | май
аг.Сухари, ул.Молодежная,д.5 | 24 |  | май
аг.Сухари, ул.Молодежная,д.6 | 24 |  | май
аг.Сухари, ул.Молодежная,д.7 | 24 |  | май
аг.Сухари, ул.Молодежная,д.8 | 24 |  | май
ИТОГО: | 892 | 0 |  | 795 | 0