## 2018 (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [8 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ И.В.Чиндо | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 75245.2 |  | 0.9 | 75245.2 | 64742.8 |  | 10502.4 | 0 | 0 | 10502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 90679.51 | 3484.21 |  | 90679.51 | 0 | 69901.38 | 20778.13
3 | [5 empty] | май
4 | [5 empty] | июнь
5 | [5 empty] | июль
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | март |  | 110501.12 |  | 0.9 | 99451 | 20615.25 |  | 93895.35 | 0 | 61000 | 32895.35
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 114278 |  | 0.9 | 102850.2 | 19541 |  | 83309.18 | 0 | 55298.87 | 28010.31
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 167041.6 |  | 0.9 | 150337.44 | 14981.88 |  | 142855.56 | 0 | 87000 | 55855.56
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 93692.7 | 55260.79 |  | 23521.71 | 0 | 0 | 23521.71
| Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 126000 | 126000 | 0.9 | 113400 |  | 0 | 126000 | 0 | 37800 | 88200 | 75600
| Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 110000 | 110000 | 0.9 | 99000 |  | 0 | 110000 | 0 | 30000 | 80000
| Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 110000 | 110000 | 0.9 | 99000 |  | 0 | 110000 | 0 | 30000 | 80000
| Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | июль |  | октябрь | 105000 | 105000 | 0.9 | 94500 |  | 0 | 105000 | 0 | 29000 | 76000
3839
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 8027.8 | 7678 | 8027.8 |  |  |  | 1128563.92 |  |  | 1018156.05 | 178625.93 |  | 895763.71 | 0 | 400000.25 | 495763.46 | 388051.8 | 267229.56
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 155000
| В том числе остаток за 2017 год: | [14 empty] | 127 | 258297.66
Объекты без ввода площади в текущем году
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | апрель |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 8535.94 | 0 | 0 | 8535.94
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | июль |  | июль | 2028.02 |  | 0.9 | 2028.02 | 0 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
4 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3по ул.Центальной в аг.Восход Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 903 | - |  | июль | июль |  | 2327.06 |  | 0.9 | 2327.06 | 0 |  | 2327.06 | 0 | 0 | 2327.06
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | [6 empty] | 4355.08 |  |  | 4355.08 | 0 |  | 12891.02 | 0 | 0 | 12891.02
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 12891.02
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 12000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 329 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 1036 |  |  | июнь |  | миюль | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 329 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
7. | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  | 767 | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000
8. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
9. | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | апрель | октябрь |  |  |  | 0.9 |  | 0 |  | 1535.94 | 0 | 0 | 1535.94
11. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 12000
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 9213 |  | 3307 | [8 empty] | 0 | 324535.94 | 0 | 0 | 118535.94
Затраты заказчика
| Затраты заказчика, застройщика (инженерной организации) | [15 empty] | 110407.87
| ИТОГО финансирование 2018 года | [6 empty] | 1132919 |  |  | 1022511.13 |  | 178625.93 | 788052.05 | 0 | 400000.25 | 388051.8
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 258297.66

## ТИТУЛ 2018 (2) (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ И.В.Чиндо | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 71245.2 |  | 0.9 | 64800 | 64742.8 |  | 6502.4 | 0 | 0 | 6502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 105437.445 | 3484.21 |  | 92679.51 | 0 | 72000 | 20679.51
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 110501.12 |  | 0.9 | 109506.6099 | 20615.25 |  | 72335 | 0 | 43335 | 29000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 99278 |  | 0.9 | 98384.498 | 19541 |  | 51137.88 | 0 | 40298.87 | 10839.01
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 167041.6 |  | 0.9 | 150337.44 | 14981.88 |  | 103000 | 0 | 57163 | 45837
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 103166.073 | 55260.79 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 116353 | 116353 | 0.9 | 115305.823 |  | 0 | 106215.82 | 0 | 29149.82 | 77066
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 103300 | 103300 | 0.9 | 102370.3 |  | 0 | 86077.3 | 0 | 31333.08 | 54744.22
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 82000 | 82000 | 0.9 | 81262 |  | 0 | 75059 | 0 | 21259 | 53800
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | май |  | август | 118580 | 118580 | 0.9 | 117512.78 |  | 0 | 73435.4 | 0 | 25851.74 | 47583.66
|  | 8027.8 | 3839 | 8027.8 |  |  |  | 1078796.92 |  |  | 1048082.9689 | 178625.93 |  | 701442.31 | 0 | 320390.51 | 381051.8 | -79609.49
В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году:
| В том числе остаток за 2017 год: | [15 empty] | 258297.66
Переходящие объекты без ввода площадей (задолженность)
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 717 | [5 empty] | 113514 |  | 0.9 | 103772.19 | 30355.2 |  | 50514.37 | 0 | 50514.37 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №68 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района. | 959.7 | [5 empty] | 74778 | 74778 |  | 64634.74 |  | 28220 | 29095.12 | 0 | 29095.12 | 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 1676.7 | [5 empty] | 188292 | 188292 |  | 168406.93 | 30355.2 | 28220 | 79609.49 | 0 | 400000 | 0
400000
400000
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 1973.18 |  |  | 1973.18 |  | 0 | 1973.18 | 0 | 0 | 1973.18
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 2028.02 |  | 0.9 | 2028.02 | 0 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3по ул.Центальной в аг.Восход Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 903 | - |  | пер.2017 | август |  | 2327.06 |  | 0.9 | 2327.06 | 0 |  | 2327.06 | 0 | 0 | 2327.06
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 6328.26 |  |  | 6328.26 | 0 |  | 6328.26 | 0 | 0 | 6328.26
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 6328.26
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 365 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 697 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 |  |  | апрель | октябрь |  |  |  | 0.9 |  | 0 |  | 1889.55 | 0 | 0 | 1889.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 12000
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 8581 | [10 empty] | 0 | 95889.55 | 0 | 0 | 96889.55
Затраты заказчика
| В том числе затраты заказчика, застройщика (инженерной организации) | [15 empty] | 30713.9511
| Итого финансирование 2018 года | [6 empty] | 1085125.18 |  |  | 1054411.2289 |  | 178625.93 | 803660.12 | 0 | 400000 | 484269.61
| За счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 258297.66
| ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2018 года | [15 empty] | 742567.27
| Директор предпритятия | [5 empty] | В.С.Мелех
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков

## стоимость кв.м. (hidden)
[5 empty] | Согласовано | [10 empty] | УТВЕРЖДЕНО
[5 empty] | Начальник финансового | [10 empty] | Решение Могилевского РИК
отдела Могилевского района
[5 empty] | __________________ И.В.Чиндо | [10 empty] | "____ "_____________2018 г.
[5 empty] | "_____" ________________ 2018 г. | [10 empty] | №________
Расчет стоимость одного метра квадратного общей площади жилых домов
утвержденного Министерством архитектуры и строительства и Министерством ЖКХ № 22/17 от 14.07.2015 г.
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Год постройки | Сметная стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  |  |  |  | Стоимость одного метра кв.
[5 empty] | начало | окончание | [5 empty] | договорная
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 4 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 5
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 1982 | 75245 |  | 0.9 | 64800 | 64742.8 |  | 132.7072 | 0 | 0 | 132.7072
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 1982 | 106395 |  | 0.9 | 90679.51 | 3484.21 |  | 60183.5949 | 0 | 59901.38 | 282.2149
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 1976 | 99451 |  | 0.9 | 71813.3596 | 20615.25 |  | 51198.1096 | 0 | 51000 | 198.1096
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 1978 | 114278 |  | 0.9 | 59947.2741 | 19541 |  | 40406.2741 | 0 | 40298.87 | 107.4041
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 1975 | 140749 |  | 0.9 | 82478.0459 | 14981.88 |  | 67496.1659 | 0 | 67390.26 | 105.9059
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 1986 | 104103 |  | 0.9 | 84323 | 55260.79 |  | 189.623 | 0 | 0 | 189.623
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 1982 | 170000 | 170000 | 0.9 | 37899.0099 |  | 0 | 37899.0099 | 0 | 37800 | 99.0099
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 1973 | 117314.16 | 117314.16 | 0.9 | 117314.16 |  | 0 | 23164.8134 | 0 | 23000 | 164.8134
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 1963 | 122000 | 122000 | 0.9 | 19200 |  | 0 | 19200 | 0 | 19000 | 200
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | май |  | август | 1963 | 120200 | 120200 | 0.9 | 120200 |  | 98000 | 98000 | 0 | 22000 | 200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 8027.8 | 3839 | #REF! |  |  |  |  | 1169735.16 |  |  | 748654.3595 | 178625.93 |  | 397870.298 | 0 | 320390.51
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 1989 | 84544 |  |  | 1973.18 |  | 0 | 1973.18 | 0 | 0 | 145.5146
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 1979 | 68226 |  | 0.9 | 2028.02 | 0 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 168.4593
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 986 | [6 empty] | 152770 |  |  | 4001.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков |  | В.А.Симаков
| Начальник ЖЭО |  |  |  | В.А.Симаков |  |  |  | Н.А.Войтов
| Начальник ПТО | [7 empty] | Н.Н.Досова
Н.А.Войтов
Н.Н.Досова

## ТИТУЛ 2018 (3) (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ И.В.Чиндо | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 71245.2 |  | 0.9 | 64800 | 64742.8 |  | 6502.4 | 0 | 0 | 6502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 90679.51 | 3484.21 |  | 92679.51 | 0 | 72000 | 20679.51
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 110501.12 |  | 0.9 | 82800 | 20615.25 |  | 72335 | 0 | 43335 | 29000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 99278 |  | 0.9 | 98384.498 | 19541 |  | 51137.88 | 0 | 40298.87 | 10839.01
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 167041.6 |  | 0.9 | 118049.25 | 14981.88 |  | 103000 | 0 | 57163 | 45837
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 93692.7 | 55260.79 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 170000 | 170000 | 0.9 | 166215.82 |  | 0 | 166215.82 | 0 | 29149.82 | 137066
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 103300 | 103300 | 0.9 | 102370.3 |  | 0 | 86077.3 | 0 | 31333.08 | 54744.22
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 97726.2 | 97726.2 | 0.9 | 88842 |  | 0 | 88842 | 0 | 21259 | 67583
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | май |  | август | 95000 | 95000 | 0.9 | 93435.4 |  | 0 | 93435.4 | 0 | 25851.74 | 67583.66
|  | 8027.8 | 3839 | 8027.8 |  |  |  | 1124590.12 |  |  | 999269.478 | 178625.93 |  | 795225.31 | 0 | 320390.51 | 474834.8 |  | -79609.49
В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году:
| В том числе остаток за 2017 год: | [15 empty] | 258297.66
Переходящие объекты без ввода площадей (задолженность)
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 717 | [5 empty] | 113514 |  | 0.9 | 80869.57 | 30355.2 |  | 50514.37 | 0 | 50514.37 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №68 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района. | 959.7 | [5 empty] | 74778 | 74778 |  | 64634.74 |  | 28220 | 29095.12 | 0 | 29095.12 | 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 9704.5 | 3839 |  |  |  |  | 1312882.12 | 74778 | 0.9 | 1144773.788 | 208981.13 | 28220 | 874834.8 | 0 | 400000 | 474834.8
400000
400000
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 47376.681 |  |  | 43069.71 |  | 0 | 1973.18 | 0 | 0 | 1973.18
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 63939.733 |  | 0.9 | 58127.03 | 0 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3по ул.Центальной в аг.Восход Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 903 | - |  | пер.2017 | август |  | 76774.896 |  | 0.9 | 69795.36 | 0 |  | 2327.06 | 0 | 0 | 2327.06
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 188091.31 |  |  | 170992.1 | 0 |  | 6328.26 | 0 | 0 | 6328.26
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 6328.26
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 10000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 365 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 697 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | [7 empty] | 0.9 |  | 0 |  | 1889.55 | 1889.55 | 0 | 1889.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 12000
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Лесная, в а/г.Восход Могилевского района | 431 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Танковая, в снп Голынец Могилевского района | 932.55 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Молодежная, в а.г. Дашковка Могилевского района | 924 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 730 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 329 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
16 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 554 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 12481.55 | [10 empty] | 0 | 206889.55 | 1889.55 | 0 | 164889.55
Затраты заказчика
| В том числе затраты заказчика, застройщика (инженерной организации) ( Обследование зданий, затраты на выдачу заключений Энергонадзора, Госстройнадзора, затраты по вводу объектов согласно сводного сметного расчета) | [15 empty] | 125320.642
| Итого финансирование 2018 года | [6 empty] | 1312681.43 |  |  | 1170261.578 |  | 178625.93 | 1008443.12 | 1889.55 | 400000 | 646052.61
| Остаток средств на 01.01.2018 г. (отчисления населения) | [15 empty] | 258297.66
| ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2018 года | [14 empty] | 400000 | 646052.61
| Директор предпритятия | [5 empty] | В.С.Мелех
258
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков | [10 empty] | 388
3618246

## ТИТУЛ 2018 (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 78804.3 |  | 0.9 | 69955.08 | 63452.68 |  | 6502.4 | 0 | 0 | 6502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 96255.54 | 3576.03 |  | 92679.51 | 0 | 72000 | 20679.51
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 110501.12 |  | 0.9 | 92937.2 | 20602.2 |  | 72335 | 0 | 43335 | 29000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 114278 |  | 0.9 | 90793.62 | 39655.74 |  | 51137.88 | 0 | 40298.87 | 10839.01
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 167041.6 |  | 0.9 | 117514.59 | 14514.59 |  | 103000 | 0 | 57163 | 45837
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 94255.86 | 59255.86 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 170000 | 170000 | 0.9 | 166215.82 |  | 0 | 166215.82 | 0 | 29149.82 | 137066
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 117314.16 | 117314.16 | 0.9 | 107628.16 |  | 0 | 107628.16 | 0 | 31333.08 | 76295.08
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 122000 | 122000 | 0.9 | 111020 |  | 0 | 111020 | 0 | 22637.6 | 88382.4
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | апрель | сентябрь | август | 120200 | 120200 | 0.9 | 109382 |  | 0 | 109382 | 0 | 25851.74 | 83530.26
|  | 8027.8 | 3839 | 8027.8 |  |  |  | 1210637.18 |  |  | 1055957.87 | 201057.1 |  | 854900.77 | 0 | 321769.11 | 533131.66 |  | -78230.89
В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году:
| В том числе остаток за 2017 год: | [15 empty] | 258297.66
Переходящие объекты без ввода площадей (задолженность)
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 717 | [5 empty] | 113514 |  | 0.9 | 91482.12 | 40967.75 |  | 50514.37 | 50514.37 | 50514.37 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №68 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района. | 959.7 | [5 empty] | 74778 | 74778 |  | 64634.74 |  | 29144.61 | 27716.52 | 27716.52 | 27716.52 | 0 | 29144.61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 9704.5 | 3839 |  |  |  |  | 1398929.18 | 74778 | 0.9 | 1212074.73 | 242024.85 | 271169.46 | 933131.66 | 78230.89 | 400000 | 533131.66
400000
400000
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 91513.3 |  |  | 73959.7 |  | 62641.85 | 1973.18 | 0 | 0 | 1973.18
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 70673.4 |  | 0.9 | 60339.6 | 50670.04 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 162186.7 |  |  | 134299.3 | 113311.89 |  | 4001.2 |  | 0 | 4001.2
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 4001.2
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 11000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | август |  | сентябрь | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 365 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 697 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10499.99 | 0 | 0 | 10499.99
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | [7 empty] | 0.9 |  | 0 |  | 1889.55 | 1889.55 | 0 | 1889.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 9327.06
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Лесная, в а/г.Восход Могилевского района | 431 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 8500
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Танковая, в снп Голынец Могилевского района | 932.55 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 11000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Молодежная, в а.г. Дашковка Могилевского района | 924 |  |  | август |  | октябрь
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 730 |  |  | август |  | октябрь
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 329 |  |  | август |  | октябрь
16 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 554 |  |  | август |  | октябрь
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 12481.55 | [10 empty] | 0 | 202389.54 | 1889.55 | 0 | 109216.6
Затраты заказчика
| ВСЕГО финансирование 2018 года | [6 empty] | 1561115.88 |  |  | 1346374.03 |  | 384481.35 | 1139522.4 | 80120.44 | 400000 | 646349.46 |  | 388051.8
| в том числе остаток средств на 01.01.2018 г. (отчисления населения) | [15 empty] | 258297.66
| Директор предпритятия | [5 empty] | В.С.Мелех
258
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков | [10 empty] | 388
3618246

## ТИТУЛ 2018 (дубль 2 (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 75245 |  | 0.9 | 69955.08 | 63452.68 |  | 6502.4 | 0 | 0 | 6502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 96255.54 | 3576.03 |  | 92679.51 | 0 | 72000 | 20679.51
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 99451 |  | 0.9 | 92937.2 | 20602.2 |  | 72335 | 0 | 43335 | 29000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 114278 |  | 0.9 | 90793.62 | 39655.74 |  | 51137.88 | 0 | 40298.87 | 10839.01
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 140749 |  | 0.9 | 117514.59 | 14514.59 |  | 103000 | 0 | 57163 | 45837
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 94255.86 | 59255.86 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 170000 | 170000 | 0.9 | 166215.82 |  | 0 | 166215.82 | 0 | 29149.82 | 137066
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 117314.16 | 117314.16 | 0.9 | 107628.16 |  | 0 | 107628.16 | 0 | 31333.08 | 76295.08
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 122000 | 122000 | 0.9 | 111020 |  | 0 | 111020 | 0 | 22637.6 | 88382.4
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | апрель | сентябрь | август | 120200 | 120200 | 0.9 | 109382 |  | 0 | 109382 | 0 | 25851.74 | 83530.26
|  | 8027.8 | 3839 | 8027.8 |  |  |  | 1169735.16 |  |  | 1055957.87 | 201057.1 |  | 854900.77 | 0 | 321769.11 | 533131.66 |  | -78230.89
В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году:
| В том числе остаток за 2017 год: | [15 empty] | 258297.66
Переходящие объекты без ввода площадей (задолженность)
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 717 | [5 empty] | 113514 |  | 0.9 | 91482.12 | 40967.75 |  | 50514.37 | 50514.37 | 50514.37 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №68 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района. | 959.7 | [5 empty] | 74778 | 74778 |  | 56861.13 |  | 29144.61 | 27716.52 | 27716.52 | 27716.52 | 0 | 29144.61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 9704.5 | 3839 |  |  |  |  | 1358027.16 | 74778 | 0.9 | 1204301.12 | 242024.85 | 271169.46 | 933131.66 | 78230.89 | 400000 | 533131.66
400000
400000
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 84544 |  |  | 73959.7 |  | 62641.85 | 1973.18 | 0 | 0 | 1973.18
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 68226 |  | 0.9 | 60339.6 | 50670.04 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 152770 |  |  | 134299.3 | 113311.89 |  | 4001.2 |  | 0 | 4001.2
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 4001.2
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 11000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | август |  | сентябрь | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 365 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 697 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10499.99 | 0 | 0 | 10499.99
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | [7 empty] | 0.9 |  | 0 |  | 1889.55 | 1889.55 | 0 | 1889.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 9327.06
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Лесная, в а/г.Восход Могилевского района | 431 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 8500
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Танковая, в снп Голынец Могилевского района | 932.55 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 11000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Молодежная, в а.г. Дашковка Могилевского района | 924 |  |  | август |  | октябрь
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 730 |  |  | август |  | октябрь
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 329 |  |  | август |  | октябрь
16 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 554 |  |  | август |  | октябрь
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 12481.55 | [10 empty] | 0 | 202389.54 | 1889.55 | 0 | 109216.6
Затраты заказчика
| ВСЕГО финансирование 2018 года | [6 empty] | 1510797.16 |  |  | 1338600.42 |  | 384481.35 | 1139522.4 | 80120.44 | 400000 | 646349.46 |  | 388051.8
| в том числе остаток средств на 01.01.2018 г. (отчисления населения) | [15 empty] | 258297.66
| Директор предпритятия | [5 empty] | В.С.Мелех
258
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков | [10 empty] | 388
3618246

## ТИТУЛ 2018 (дубль 3 (hidden)
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [9 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Управление ЖКХ |  |  |  | Начальник финансового | [9 empty] | Решение Могилевского РИК
| Могилевского облисполкома |  |  |  | отдела Могилевского района
| ____________________ _____________ |  |  |  | __________________ | [9 empty] | "____ "_____________2018 г.
| "____" _____________ 2018 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2018 г. | [9 empty] | №________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2018 руб. |  | План финансирования 2018 года, рублей
[8 empty] | руб. | [5 empty] | всего
[5 empty] | начало | окончание |  | сметная |  |  | договорная |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г.
[5 empty] | месяц | месяц
[5 empty] | 2018год | 2018 год | [9 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №1 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 567 | 567 |  | пер.2017 |  | март | 75245 |  | 0.9 | 69955.08 | 63452.68 |  | 6502.4 | 0 | 0 | 6502.4
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района | 377 | 377 |  | пер.2017 | апрель |  | 106395 |  | 0.9 | 96255.54 | 3576.03 |  | 92679.51 | 0 | 72000 | 20679.51
3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 А по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 502 | 502 |  | пер.2017 | апрель |  | 99451 |  | 0.9 | 92937.2 | 20602.2 |  | 72335 | 0 | 43335 | 29000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Молодежной в аг.Дашковка Могилевского района | 1064 | 1064 |  | пер.2017 | июнь |  | 114278 |  | 0.9 | 90793.62 | 39655.74 |  | 51137.88 | 0 | 40298.87 | 10839.01
5 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | 1329 |  | пер.2017 | апрель |  | 140749 |  | 0.9 | 117514.59 | 14514.59 |  | 103000 | 0 | 57163 | 45837
6 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №7 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 549 |  | 549 | пер.2017 |  | апрель | 104103 |  | 0.9 | 94255.86 | 59255.86 |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  | 1717 | апрель |  | июль | 170000 | 170000 | 0.9 | 166215.82 |  | 0 | 166215.82 | 0 | 29149.82 | 137066
8 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 711.8 |  | 711.8 | июнь | сентябрь | сентябрь | 117314.16 | 117314.16 | 0.9 | 107628.16 |  | 0 | 107628.16 | 0 | 31333.08 | 76295.08
9 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  | 610 | июнь | сентябрь | сентябрь | 122000 | 122000 | 0.9 | 111020 |  | 0 | 111020 | 0 | 22637.6 | 88382.4
10 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  | 601 | апрель | сентябрь | август | 120200 | 120200 | 0.9 | 109382 |  | 0 | 109382 | 0 | 25851.74 | 83530.26
|  | 8027.8 | 3839 | 8027.8 |  |  |  | 1169735.16 |  |  | 1055957.87 | 201057.1 |  | 854900.77 | 0 | 321769.11 | 533131.66 |  | -78230.89
В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году:
| В том числе остаток за 2017 год: | [15 empty] | 258297.66
Переходящие объекты без ввода площадей (задолженность)
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №3 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 717 | [5 empty] | 113514 |  | 0.9 | 91482.12 | 40967.75 |  | 50514.37 | 50514.37 | 50514.37 | 0
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №68 по ул.Советской в д.Лыково Могилевского района. | 959.7 | [5 empty] | 74778 | 74778 |  | 56861.13 |  | 29144.61 | 27716.52 | 27716.52 | 27716.52 | 0 | 29144.61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  | 9704.5 | 3839 |  |  |  |  | 1358027.16 | 74778 | 0.9 | 1204301.12 | 242024.85 | 271169.46 | 933131.66 | 78230.89 | 400000 | 533131.66
400000
400000
Затраты заказчика по обследованию зданий, выдачу заключений
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №6 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 581 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 84544 |  |  | 73959.7 |  | 62641.85 | 1973.18 | 0 | 0 | 1973.18
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №8 по ул.Юбилейной в д.Брыли Могилевского района. 2-й пусковой комплекс | 405 |  | - | пер.2017 | пер.2017 | июль | 68226 |  | 0.9 | 60339.6 | 50670.04 |  | 2028.02 | 0 | 0 | 2028.02
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [6 empty] | 152770 |  |  | 134299.3 | 113311.89 |  | 4001.2 |  | 0 | 4001.2
| В том числе за счет средств, поступивших в 2017 году: | [15 empty] | 4001.2
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
Разработка проектной документации
1. | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Фабричной в аг.Межисетки Могилевского района | 1717 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Новоселов в аг.Речки Могилевского района | 1206 |  |  | июль |  | август | [5 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 11000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Лесной в аг.Восход Могилевского района | 514 |  |  | август |  | сентябрь | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной вд.Амховая Могилевского района | 365 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в аг.Романовичи Могилевского района | 697 |  |  | июнь |  | июль | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Комплексной, аг.Полыковичи Могилевского района | 767 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10499.99 | 0 | 0 | 10499.99
7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 610 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Вейнянской в аг.Вейно Могилевского района | 601 |  |  | февраль |  | март | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 9000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 1329 | [7 empty] | 0.9 |  | 0 |  | 1889.55 | 1889.55 | 0 | 1889.55
10 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Придорожной, в снп.Полыковичские Хутора Могилевского района | 775 |  |  | май |  | июнь | [5 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 9327.06
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Лесная, в а/г.Восход Могилевского района | 431 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 8500
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Танковая, в снп Голынец Могилевского района | 932.55 |  |  | август |  | октябрь | [5 empty] | 0 | 14000 | 0 | 0 | 11000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Молодежная, в а.г. Дашковка Могилевского района | 924 |  |  | август |  | октябрь
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Пионерской в аг.Вейно Могилевского района. | 730 |  |  | август |  | октябрь
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Краснозвездной в д.Салтановка Могилевского района. | 329 |  |  | август |  | октябрь
16 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул.Хроменкова в д.Новое Пашково Могилевского района. | 554 |  |  | август |  | октябрь
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 12481.55 | [10 empty] | 0 | 202389.54 | 1889.55 | 0 | 109216.6
| ВСЕГО финансирование 2018 года | [6 empty] | 1510797.16 |  |  | 1338600.42 |  | 384481.35 | 1139522.4 | 80120.44 | 400000 | 646349.46 |  | 388051.8
| в том числе остаток средств на 01.01.2018 г. (отчисления населения) | [15 empty] | 258297.66
| Директор предпритятия | [5 empty] | В.С.Мелех
| Зам.директора по капитальному строительству | [5 empty] | В.А.Симаков
258
388
3618246

## 2026
УТВЕРЖДЕНО
Решение Могилевского районного
исполнительного комитета
27.01.2026 № 6-3
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта
|  |  |  | начало | окончание
|  |  |  | месяц | месяц
|  |  |  | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Школьной в аг. Вейно Могилевского района | 940 | 940 | ноябрь 2025 | март 2026
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Новоселов в аг. Речки Могилевского района | 454 | 454 | ноябрь 2025 | март 2026
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Парковой в аг. Дашковка Могилевского района | 438 | 438 | май 2026 | июнь 2026
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Парковой в аг. Дашковка Могилевского района | 359 | 359 | май 2026 | июнь 2026
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1729 | 1729 | апрель 2026 | июнь 2026
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Легендарной в аг. Буйничи Могилевского района | 4292 | 4292 | май 2026 | август 2026
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Легендарной в аг. Буйничи Могилевского района | 4130 | 4130 | май 2026 | август 2026
ИТОГО объекты с вводом площади в текущем году |  | 12342 | 12342 | х | х
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Центральной в аг. Восход Могилевского района (сезонные работы) | 454 | х | май 2026 | май 2026
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Лесной в аг. Вендорож Могилевского района | 418.3 | х | декабрь 2026 | январь 2027
| ИТОГО по объектам без ввода площади в текущем году | 872.3 | х | х | х
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 22 по ул. Центральной в аг. Махово Могилевского района | 636 | х | декабрь 2025 | февраль 2026
2 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 29 по ул. Центральной в аг. Махово Могилевского района | 731 | х | декабрь 2025 | февраль 2026
3 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 31 по ул. Центральной в аг. Махово Могилевского района | 705 | х | декабрь 2025 | февраль 2026
4 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 33 по ул. Центральной в аг. Махово Могилевского района | 630 | х | декабрь 2025 | февраль 2026
5 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 1 по ул. Лесной в аг. Вендорож Могилевского района | 418.3 | х | май 2026 | июнь 2026
6 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 2 по ул. Молодежной в д. Амховая 1 Могилевского района | 352 | х | май 2026 | июнь 2026
7 | Капитальный ремонт элементов перекрытия с заменой входа в подземный этаж жилого дома № 2а по ул. Молодежной в д. Тишовка Могилевского района | 264 | х | август 2026 | август 2026
| ИТОГО по объектам без ввода площади в текущем году | 3736.3 | х | х | х
Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт дома № 14 по ул. Легенданой в аг. Буйничи Могилевского района | 4244 | х | декабрь 2025 | февраль 2026
2 | Капитальный ремон жилого дома № 67 ул. Советской в д. Лыково Могилевского района | 614 | х | декабрь 2025 | февраль 2026
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Орловского в аг. Буйничи Могилевского района | 2141 | х | декабрь 2025 | февраль 2026
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Лесной в аг. Вендорож Могилевского района | 418 | х | декабрь 2025 | февраль 2026
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 346 | х | декабрь 2025 | февраль 2026
6 | Капитальный ремонт элементов перекрытия с заменой входа в подземный этаж жилого дома № 2а по ул. Молодежной в д. Тишовка Могилевского района | 264 | х | июль 2025 | февраль 2026
7 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 4 по ул. Придорожной в п Полыковичские Хутора Могилевского района | 592 | х | май 2026 | июль 2026
8 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 12 по ул. Придорожной в п Полыковичские Хутора Могилевского района | 715 | х | май 2026 | июль 2026
9 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 11 по ул. Заводской в аг. Дашковка Могилевского района | 140 | х | май 2026 | июль 2026
10 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 2 по ул. Шоссейной в д. Зимница Могилевского района | 343 | х | май 2026 | июль 2026
11 | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройств отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования в жилом доме № 28 по ул. Заречной в аг. Семукачи Могилевского района | 289.3 | х | май 2026 | июль 2026
ИТОГО разработка проектной документации |  | 10106.3 | х | х | х

## Лист1
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок | Площадь | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м., руб. |  | Виды ремоно-строительных работ | Подрядная организация
|  |  |  | начало | окончание
|  |  |  | месяц, год | месяц, год | бюджет | население
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 14а по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 2.5 | 450 | декабрь 2023 | май 2024 | 295530 |  | Замена кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, ремонт лоджий, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт входной группызамена инженерных сетей | МУКП "Жилкомхоз"
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 10а по ул.Центральной в д.Подгорье Могилевского района | 2.5 | 450 | декабрь 2023 | апрель 2024 | 241334 |  | Замена кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, ремонт лоджий, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт входной группызамена инженерных сетей | проведение торгов
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Школьной в аг.Буйничи Могилевского района | 2.5 | 569.8 | январь 2024 | март 2024 |  | 132804 | Устройство ходовых дорожек и организованного водостока с крыши, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, ремонт лоджий, замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт цоколя и отмостки, ремонт входных групп, замена инженерных сетей | МУКП "Жилкомхоз"
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 12а по ул.Центральная в д. Подгорье Могилевского района | 2.5 | 447 | январь 2023 | апрель 2024 | 224618 |  | Замена кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, ремонт лоджий, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт входной группы, замена инженерных сетей | проведение торгов
5 | Капитальный ремонт здания общежития № 12 по ул. Легендарной в аг. Буйничи Могилевского района | 3.5 | 2188 | март 2024 | июнь 2024 | 1203377 |  | Замена рулонного покрытия кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, ремонт лоджий, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт цоколя и отмостки, ремонт входных групп, замена инженерных сетей | проведение торгов
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Придорожной в п.Полыковичские Хутора Могилевского района | 2.5 | 592 | март 2024 | июнь 2024 |  | 154974 | Замена кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, ремонт лоджий, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт входной группы | проведение торгов
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Молодежной в д.Амховая-1 Могилевского района | 2.5 | 636.7 | июнь 2024 | август 2024 |  | 292056 | Замена кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, ремонт лоджий, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт входной группы | проведение торгов
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Краснозвездная в д.Салтановка Могилевского района | 2 | 400.54 | май 2024 | июль 2024 | 407376 |  | Замена кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт входных групп, устройство узла учета тепла | МУКП "Жилкомхоз"
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Легендарной в аг.Буйничи Могилевского района | 3.5 | 3962 | май 2024 | август 2024 | 976150 |  | Замена кровли, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, ремонт лоджий, замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, замена отмостки, замена световых приямков, ремонт входных групп, замена инженерных сетей | УКП "Ремспецстрой"
|  |  | 9696.04 |  |  | 3348385 | 579834
Без ввода площади
| Замена внутридомовой системы электроснабжения в жилом доме № 2 по пер. Молодежному в аг.Мосток Могилевского района | 0.5 | 250 | март 2024 | март 2024 |  | 32056
| Замена внутридомовой системы электроснабжения в жилом доме № 3 по пер. Молодежному в аг.Мосток Могилевского района | 0.5 | 246 | март 2024 | март 2024 |  | 30176
| Замена внутридомовой системы электроснабжения в жилом доме № 4 по пер. Молодежному в аг.Мосток Могилевского района | 0.5 | 243 | март 2024 | март 2024 |  | 31973
| Замена внутридомовой системы электроснабжения в жилом доме № 5 по пер. Молодежному в аг.Мосток Могилевского района | 0.5 | 243 | март 2024 | март 2024 |  | 31778
125983
ПСД
| Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Хроменкова в д. Новое Пашково Могилевского района |  | 552 | ноябрь 2023 | март 2024 | 30000 |  |  | Проектное бюро
| Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Полевой в д. Новое Пашково Могилевского района |  | 538 | март 2024 | июнь 2024 | 30000
| Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Центральной в аг. Кадино Могилевского района |  | 1078 | ноябрь 2023 | март 2024 | 30000 |  |  | Могилевдопроект
| Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул.Центральной в аг. Кадино Могилевского района |  | 547 | ноябрь 2023 | март 2024 | 30000 |  |  | Могилевдопроект
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Краснозвездной в д. Салтановка Могилевского района |  | 376.4 | ноябрь 2023 | март 2024 | 30000 |  |  | Могилевдопроект
| Капитальный ремонт жилого дома № 19А по ул.Центральной в д. Подгорье Могилевского района |  | 356 | ноябрь 2023 | март 2024 | 30000 |  |  | Проектное бюро
| Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района |  | 1402 | март 2024 | июнь 2024 | 30000 |  |  | Проектное бюро
| Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Легендарной в аг. Буйничи Могилевского района |  | 4096.34 | март 2024 | июнь 2024 | 30000
| Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул.Парковой в аг. Дашковка Могилевского района |  | 438 | март 2024 | июнь 2024 | 30000
| Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул.Школьной в аг.Вейно Могилевского района |  | 542 | март 2024 | июнь 2024 | 0 | 29000
|  |  | 9925.74 |  |  | 270000 | 29000