**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений**

**отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:**

**«Строительство магистральных сетей и сооружений водопровода**

**к проектируемому району жилой застройки «Соломинка-2» в г. Могилеве»**

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ  | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 26.09.2022 по 05.10.2022 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 19.10.2022 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 19.10.2022 г. |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | – \*1 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 05.10.2022 по 21.10.2022 г.  |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | – \*1 |
| Проведение общественных обсуждений на территории:– Республики Беларусь;– затрагиваемых сторон | с 26.10.2022 по 25.11.2022 г. \*2– \*1 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | – \*1 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 20.11.2022 по 25.11.2022 г. \*3 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 28.11.2022 по 01.12.2022 г. \*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 05.12.2022 по 06.01.2023 г. \*2 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 09.01.2023 по 31.01.2023 г. \*2 |

\*1 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

\*2 – срок выполнения работ может быть изменен;

\*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания;

\*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости.

**Сведения о планируемой деятельности**

**и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации**

Заказчиком деятельности является коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством г. Могилева».

Цель реализации проекта – обеспечение водой питьевого качества потребителей планируемого к строительству района жилой застройки «Соломинка-2» в г. Могилеве.

В рамках реализации планируемой деятельности на водозаборе «Полыковичи» предусматривается:

– бурение четырех новых скважин;

– замена насосного оборудования на станциях второго и третьего подъемов;

– реконструкция фильтров с заменой системы дренажа, аэрации, замена загрузки фильтров на станции обезжелезивания;

– строительство резервуара чистой воды объемом 1000 м3 на станции второго подъема.

Также планируется:

– строительство водопровода вдоль ул. Турова, ул. Жемчужная и дороги, ведущей от ул. Крупской до населенных пунктов Николаевка-2, Николаевка-3, на полиэтиленовые трубы Ø 560 мм протяженностью 2,775 км;

– строительство магистрального водовода на участке от пересечения ул. Турова с ул. Жемчужной до ул. 30 лет Победы из полиэтиленовых труб Ø 400 мм ориентировочной протяженностью 1,140 км;

– замена насосного оборудования на водозаборах «Карабановский» и «Днепровский» с целью переключения (при аварийном режиме) сетей водопровода, транспортирующих воду от водозабора «Полыковичи», на закольцованные сети, проложенные от водозаборов «Карабановский» и «Днепровский».

Реализацию деятельности планируется осуществлять на территории г. Могилева в районе ул. Турова, ул. Жемчужная, ул. Крупской, ул. 30 лет Победы; на территории Могилевского района в районе нас. пункта Жуково (место расположения станции 2-го подъема водозабора «Полыковичи»), нас. пункта Полыковические хутора вдоль автодороги Р-76 (места расположения артезианских скважин водозабора «Полыковичи»..

Планируемая деятельность приурочена к существующим объектам водоснабжения, поэтому любой другой альтернативный территориальный вариант расположения водопроводов и скважин, увеличивает воздействие на недра, почвенный покров, растительный и животный мир и не является приоритетным.